## 配置管理检查表
编号 | 检查项 | 合格标准（RUP讲义要求） | 本项目对应内容/证据 | 状态
CM-01 | 编写时机 | 项目资金批准后，精化阶段初期编写 | 配置管理计划于第4周完成（课程任务安排），计划1.1节已注明RUP建议精化阶段初期编写并说明差异；开发计划2.3节将CM计划排在第4周 | △
CM-02 | 阶段审查 | 每个阶段开始时再次审查CM计划并更新 | 计划1.1节明确：每阶段开始前审查，范围/人员/工具变更时更新版本走CR流程 | √
CM-03 | 归档 | CM计划需存档，供部署后维护确定软件资产位置 | 配置库已建立，计划存放于06_系统管理/配置管理计划.docx，配置库目录结构见附录A | √
CM-04 | 定义CM步骤与活动 | 定义软件产品开发中执行配置与变更控制管理的步骤和活动 | 计划第1章目的，明确定义CM步骤和活动 | √
CM-05 | 覆盖全生命周期 | 说明产品/项目生命周期中所有CM相关活动 | 计划覆盖RUP初始/细化/构建/交付四阶段，第4章里程碑对齐 | √
CM-06 | 活动时间表 | 详细说明活动时间表 | 计划引用开发计划4.2.1/4.2.4周次表，第4章里程碑表 | √
CM-07 | 职责分配 | 详细说明分配的职责 | 计划2.1节角色与职责表（6人角色+配置管理职责） | √
CM-08 | 资源 | 说明必需的资源：人员、工具、计算机设备 | 计划2.2.1节工具表+第5章培训资源，开发环境JDK1.8/MySQL/个人PC | √
CM-09 | 2.1组织职责接口 | 说明谁负责执行CM工作流程中的各种CM活动 | 计划2.1节+2.1.1角色接口约定（分支创建/标签/合并/变更请求） | √
CM-10 | 2.2工具环境基础设施 | 说明整个生命周期中使用的计算环境和软件工具 | 计划2.2.1节工具环境表（Git/GitHub/Worktile/Draw.io/墨刀/SpringBoot/Vue/MySQL） | √
CM-11 | 版本控制工具与过程 | 说明对配置项进行版本控制所需的工具和过程 | 计划2.2.2节分支策略（main/develop/feature/credit/feature/security）+合并规则 | √
CM-12 | CM环境三问题 | 必须回答：①产品数据量预期大小②产品团队分配③服务器和客户机实际位置 | 计划2.2.3节：数据量引用SRS 6.1.2（goods 10000+/credit_record 50000+/message 100000+）；6人团队；无独立服务器，GitHub云端+6台个人PC | √
CM-13 | 3.1.1标识方法 | 说明项目/产品工件的命名、标记和编号方法 | 计划3.1.1节完整命名格式WS[_SUBSYSTEM]_A_[R¦A¦B]X[.Y.Z][.BL#] | √
CM-14 | 标识覆盖范围 | 覆盖硬件、系统软件、COTS产品及全部开发工件 | 计划3.1.1节明确覆盖：无自研硬件/JDK/MySQL/COTS(Element-UI/uView/vue-element-admin/MyBatis-Plus)/全部开发工件 | √
CM-15 | 3.1.2基线定义 | 给出基线定义：正式基准，只有授权后才能变更 | 计划3.1.2节基线定义（快照/正式基准/授权变更） | √
CM-16 | 基线时间点 | 说明在生命周期哪些时间点建立基线 | 计划3.1.2节+基线清单：5条基线（初始/细化/构建一/构建二/交付），对齐开发计划8个里程碑 | √
CM-17 | 基线授权人 | 说明由谁对基线授权 | 计划3.1.2节+启动会决议：配置经理执行→项目经理批准→指导老师确认 | √
CM-18 | 基线内容 | 说明基线中包含的内容 | 计划3.1.2节+基线清单.docx：BL-1含开发计划，BL-2含SRS+3份原型+界面说明 | √
CM-19 | 3.2.1变更请求处理审批 | 说明提交、复审和处理问题及变更的流程 | 计划3.2.1节8步流程+CR变更请求单模板.docx+CR变更台账.xlsx；已注明SRS第8章缺失，变更流程暂由CM计划定义 | √
CM-20 | 3.2.2 CCB | 说明CCB成员资格标准和处理/审批过程 | 计划3.2.2节+启动会决议：主席马明昂，委员宁徽/姜贺添，指导老师审批；高优先级2工作日内评审 | √
CM-21 | 变更影响评估 | 对变更进行慎重控制和监测，避免返工 | 计划3.2.1节CR表单含"变更影响评估"字段，评估对基线/迭代计划/SRS追踪矩阵影响 | √
CM-22 | 数据库脚本受控 | 迁移脚本可重复执行并提供回滚 | 计划3.2.1节明确：SQL脚本属受控配置项，要求可重复执行+附回滚方案 | √
CM-23 | 3.3.1介质存储 | 说明保留策略、替代计划、事故处理计划、恢复计划 | 计划3.3.1节+配置库备份与恢复方案.docx：双副本策略/替代计划/事故处理5步/恢复7步 | √
CM-24 | 介质保留方式 | 说明联机/脱机、介质类型和格式 | 计划3.3.1节：联机=GitHub+本地Git，脱机=每周zip存移动硬盘 | √
CM-25 | 发布进程 | 说明发布版内容、针对对象、已知问题、安装说明 | 计划3.3.1节4个发布版表（原型演示版/Alpha/Beta/最终演示版），要求写明内容/对象/已知问题/安装说明 | √
CM-26 | 3.3.2报告和审计 | 说明所需报告和配置审计的内容、格式和目的 | 计划3.3.2节+周配置状态报告模板.docx+配置审计检查清单.docx | √
CM-27 | 缺陷分级 | 缺陷按危急程度分类（高/中/低） | 计划3.3.2节+缺陷统计报告模板.docx：高/中/低三级分类 | √
CM-28 | 基于时间的报告 | 缺陷存在时间、发现到修复滞后时间 | 缺陷统计报告模板.docx第二节：平均打开时长/滞后时间/高优先级修复时长 | √
CM-29 | 基于计数的报告 | 按拥有者/优先级/修复状态划分缺陷分布 | 缺陷统计报告模板.docx第三节：按拥有者/优先级/修复状态/模块分布 | √
CM-30 | 基于趋势的报告 | 发现/修复累计数、频率、质量差距、平均修复时长 | 缺陷统计报告模板.docx第四节：累计发现/修复/频率/质量差距/平均解决时长 | √
CM-31 | CM里程碑 | 确定与CM工作相关的内部和客户里程碑 | 计划第4章里程碑表，8个里程碑对齐开发计划4.2.1.3，每项标注CM工作内容 | √
CM-32 | CM计划更新时间 | 包含何时更新CM计划本身 | 计划1.1节+第4章：每阶段开始前审查，变更时走CR流程更新版本 | √
CM-33 | 工具/人员/培训 | 说明实施CM活动所需的软件工具、人员和培训 | 计划第5章：工具(Git/GitHub/Worktile等)/人员(配置经理1人+全体6人)/培训(第1周Git培训已安排) | √
CM-34 | 外部软件并入 | 说明如何并入项目环境外部开发的软件 | 计划第6章：WarmSearch开源基线代码单独存放extern-baseline目录+记录来源许可证；COTS组件锁定版本(Element-UI/uView1.8.2/vue-element-admin4.3.1/MyBatis-Plus) | √
CM-35 | 系统需求目录 | 模型/文档/报告 | 配置库01_系统需求/：SRS+3份原型+界面说明.pdf | √
CM-36 | 系统设计与实施目录 | 分析模型/设计模型/数据模型/子系统结构 | 配置库02_系统设计与实施/：目录已建，设计文档待后续迭代产出（项目当前第4周） | △
CM-37 | 系统集成目录 | 系统集成构建计划 | 配置库03_系统集成/：目录已建，集成计划待构建阶段产出 | △
CM-38 | 系统测试目录 | 测试计划/用例/过程/数据/结果 | 配置库04_系统测试/：目录已建，测试工件待测试经理产出 | △
CM-39 | 系统部署目录 | 计划/文档/安装工件 | 配置库05_系统部署/：目录已建，部署工件待交付阶段产出 | △
CM-40 | 系统管理目录 | 各类计划/评估 | 配置库06_系统管理/：开发计划+配置管理计划+启动会决议+CR模板+台账+报告模板+审计清单+备份方案 | √
CM-41 | 工具目录 | 开发环境/需求/建模/测试/缺陷追踪工具 | 配置库07_工具与标准/：目录已建，工具清单已在计划2.2.1节列明 | △
CM-42 | 标准与指南目录 | 需求/设计/实施/文档指南 | 配置库07_工具与标准/：目录已建，SRS 5.2提到各类指南但文档未提供，待后续产出 | △
CM-43 | SYSTEM/SUBSYSTEM码表 | 三字母缩写代表工件种类 | 计划3.1.1节码表：PLN/REQ/USC/MOD/SRC/INT/TST/DOC/BIN，系统缩写WS | √
CM-44 | R¦A¦B定义 | 发布版/Alpha/Beta | 计划3.1.1节：R=正式发布版，A=Alpha内部测试版，B=Beta公开测试版 | √
CM-45 | 主/次/备选版本号 | 整数，次版本与备选可选 | 计划3.1.1节：X主版本/Y次版本/Z备选版本(修补/移植) | √
CM-46 | .BL<#>定义 | 基线及编号 | 计划3.1.1节：BL代表内部基线，#为基线整数编号 | √
CM-47 | 命名示例 | 5个以上本项目示例 | 计划3.1.1节给出6个示例：WS_PLN_R1.0/WS_REQ_R1.0/WS_GUI_USC_A0.9/WS_SRC_R0.1.BL1/WS_CREDIT_TST_R1.0.1/WS_DOC_B1.2.BL3 | √
CM-48 | 工作区 | 开发工作区(私有)+集成工作区(共享)，配置经理为每人创建 | 计划附录B.1+2.2.2节：feature/*=私有开发工作区，develop=集成工作区，6人各分配feature分支 | √
CM-49 | 基线调整 | 调整基线把集成工作区文件并入开发工作区 | 计划3.1.2节+附录B：develop→feature/*的rebase/merge规则 | √
CM-50 | 同时更新 | 检测并发更新并在并入时解决集成冲突 | 计划附录B.2：Git合并识别冲突，开发人员协同解决，配置经理监督，评审后并入 | √
CM-51 | 有限通知 | 变更只通知相关开发人员 | 计划附录B.3：Worktile任务通知+项目组渠道，仅通知相关人员，不全员广播 | √
CM-52 | 多个版本 | 修复需通报给所有受影响发布版 | 计划附录B.4：4条版本线，缺陷通过CR流程评估影响范围，修复回灌所有受影响版本 | √
汇总 | √已完成：45项 | △部分完成：7项 | □未完成：0项 | 共52项