校园失物招领平台初始软件开发计划

项目名称： 校园失物招领平台（基于开源项目 WarmSearch 的二次开发）
文档名称： 初始软件开发计划
版本： V1.0
编写人： 马明昂（项目经理）
编写日期： 2026年10月2日
小组编号： T5

版本

| 版本 | 日期 | 作者 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-02 | 马明昂 | 初始软件开发计划，包含项目概述、项目组织、管理流程、技术流程计划和支持流程计划 |

目录

一、引言	3

1.1 编写目的	3

1.2 项目背景	3

1.3 术语说明	3

二、项目概述	4

2.1 项目的目的、规模和目标	4

2.2 假设与约束	4

2.3 项目的可交付工件	4

2.4 软件开发计划的演进	4

三、项目组织	5

3.1 组织结构	5

3.2 外部接口	5

3.3 角色与职责	5

四、管理流程	6

4.1 项目估计	6

4.2 项目计划	6

4.2.1 阶段计划	6

4.2.2 迭代目标	8

4.2.3 发布版	8

4.2.4 项目时间表	8

4.2.5 项目资源分配	9

4.2.6 预算	10

4.3 迭代计划	10

4.4 项目监测与控制	11

4.4.1 需求管理计划	11

4.4.2 进度控制计划	11

4.4.3 预算控制计划	11

4.4.4 质量控制计划	11

4.4.5 报告计划	11

4.4.6 评测计划	11

4.5 风险管理计划	11

4.6 收尾计划	11

五、技术流程计划	12

5.1 开发案例	12

5.2 方法、工具和技术	12

5.3 基础设施计划	12

5.4 产品验收计划	12

六、支持流程计划	12

6.1 配置管理计划	12

6.2 评估计划	13

6.3 文档计划	13

6.4 质量保证计划	13

6.5 问题解决计划	13

6.6 分包商管理计划	13

6.7 流程改进计划	13

一、引言

1.1 编写目的

本计划用于在项目启动阶段明确校园失物招领平台的目的、范围、组织、迭代安排、资源、工具、风险和质量控制方式，指导项目组开展后续工作。本计划属于初始软件开发计划，包含概要的整体计划和详细的近期计划。在需求确认后，项目组将在此基础上制定详细软件开发计划。

1.2 项目背景

本项目基于开源项目 WarmSearch 进行二次开发。WarmSearch 是一个基于 SpringBoot、Vue、uni-app 的校园失物招领平台，已具备失物招领信息发布、浏览、图片上传和后台管理等基础功能。

本项目在 WarmSearch 原有功能基础上，重点新增信用认领模块和保卫处贵重物品处理模块，提升校园失物招领的激励性与安全性。

1.3 术语说明

RUP：Rational Unified Process，统一过程。
WBS：工作分解结构。
基线：经过评审确认、纳入配置管理的文档或代码版本。

二、项目概述

2.1 项目的目的、规模和目标

本项目的目的，是在 WarmSearch 开源项目基础上，完成校园失物招领平台的二次开发，新增信用认领机制和保卫处贵重物品处理流程，并按照 RUP 过程完成需求、设计、实现、测试和交付等阶段工作。

项目规模为 6 人小组，项目周期 9 周，采用迭代增量方式开发。

项目目标包括：完成信用认领模块、完成保卫处贵重物品处理模块、完成与 WarmSearch 原有功能的集成、完成测试与部署。

2.2 假设与约束

本计划假设 WarmSearch 开源项目能够正常部署和运行，假设项目组能够获得必要的开发环境和免费工具，假设指导老师能够提供必要的评审和反馈。

项目约束包括：项目时间 9 周，项目组固定为 6 人，无现金预算，文档格式要求为 WORD 或 PDF，必须采用 RUP 统一过程，必须基于 WarmSearch 进行二次开发，必须遵守开源项目许可证。

2.3 项目的可交付工件

| 时间 | 可交付工件 |
| --- | --- |
| 第一周 | 小组成员角色确认说明、小组角色分配及选题表、项目考核评估表、项目组选题说明、工具选择情况说明 |
| 第三周 | 初始软件开发计划、软件需求规约、用户界面原型 |
| 第四周 | 软件测试计划、配置管理计划 |
| 第五周 | 详细软件开发计划 |
| 第六周 | 设计文档 |
| 第七周 | 软件测试设计 |
| 第八周 | 测试报告、用户手册、配置库、项目成员权值表、交付产品 |

2.4 软件开发计划的演进

| 提议版本 | 发布时机 | 计划外修订与重新发行需符合的标准 |
| --- | --- | --- |
| V1.0初始软件开发计划 | 项目启动时发布 | 初始发布，无需修订条件 |
| V1.1初始计划修订版 | 需求确认前，根据初步调研调整 | 项目范围、约束、里程碑或资源发生明显变化，且变化影响超过原计划10%时，由项目经理提出，经组内评审并报指导老师确认后修订 |
| V2.0详细软件开发计划 | 需求确认时发布 | 需求基线发生变更、迭代目标调整或主要里程碑发生变化时，由项目经理组织修订，经组内评审和指导老师批准后重新发行 |
| V2.1详细计划变更版 | 计划执行发生偏移时，按周或月定期变更，重大里程碑变化时不定期变更 | 进度偏差超过计划10%，或重大风险导致原计划不可执行时，由项目经理提出，经组内评审和指导老师确认后更新版本并纳入配置管理 |
| V3.0最终归档计划 | 项目交付前 | 项目验收后根据实际执行情况整理归档，不再进行功能性修订 |

三、项目组织

3.1 组织结构

本项目组共 6 人，设项目经理 1 人，系统分析员 1 人，设计员 1 人，测试经理 1 人，配置经理 1 人，界面设计员 1 人。项目经理负责整体协调和对外沟通。项目组接受指导老师的评审和指导。

3.2 外部接口

项目的外部接口包括指导老师、WarmSearch 开源社区。指导老师负责课程要求说明、阶段评审和成绩评定。WarmSearch 开源社区提供开源代码和基础文档。

3.3 角色与职责

| 姓名 | 角色 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 马明昂 | 项目经理 | 负责日常项目管理，组织制定项目计划，提交初始软件开发计划和详细软件开发计划，跟踪项目进度，组织小组会议，协调各角色工作，管理项目风险 |
| 宁徽 | 系统分析员 | 负责需求获取与分析，组织开发软件需求规约，提交用例规约和补充规约，与指导老师和保卫处进行需求确认 |
| 刘书卿 | 设计师 | 负责分析设计模型，组织开发子系统、类、接口和用例实现，提交设计模型和数据库设计，指导编码实现 |
| 张子扬 | 测试经理 | 负责测试计划、测试设计和测试执行，提交测试报告，跟踪缺陷修复情况，组织回归测试 |
| 姜贺添 | 配置经理 | 负责配置管理计划，建立配置库，维护基线，管理代码和文档版本，使用 Git 和 GitHub 进行配置管理 |
| 徐晓阳 | 界面设计员 | 负责用户界面原型设计，提交用户界面原型和用户界面说明文档，编写用户手册，保证界面风格一致 |

四、管理流程

4.1 项目估计

本项目为课程项目，无现金成本。进度估计为 9 周，人员为 6 人。主要工作量集中在需求分析、设计、编码、测试和文档编写。项目将在需求确认后重新估计详细进度，并在每个迭代结束时根据实际进展调整后续计划。

4.2 项目计划

4.2.1 阶段计划

本项目采用 RUP 统一过程，分为初始阶段、细化阶段、构建阶段和交付阶段，共 5 个迭代，总工期 9 周。

4.2.1.1工作细分结构

| 序号 | 一级任务 | 二级任务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 | 制定初始软件开发计划、制定详细软件开发计划、进度跟踪与例会、风险管理 |
| 2 | 需求分析 | 需求获取、用例建模、补充规约、需求评审 |
| 3 | 系统设计 | 架构设计、信用认领模块设计、保卫处贵重物品模块设计、数据库设计 |
| 4 | 界面设计 | 用户界面原型、用户界面说明文档 |
| 5 | 信用认领模块开发 | 信用分记录与展示、认领优先级、排行榜与激励 |
| 6 | 保卫处贵重物品模块开发 | 贵重物品标识与上报、保卫处审核与状态管理、认领凭证核验与台账 |
| 7 | 测试 | 测试计划、测试设计、集成测试、测试报告 |
| 8 | 配置管理 | 配置管理计划、基线维护 |
| 9 | 文档编写 | 用户手册、项目报告 |
| 10 | 部署与演示 | 部署包、演示材料 |

4.2.1.2时间分配情况（时间线）

| 周次 | 阶段 | 迭代 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 初始阶段 | 迭代1 | 项目启动、选题确认、WarmSearch部署、初始计划 |
| 第2周 | 细化阶段 | 迭代2 | 需求获取、需求分析、需求规约初稿 |
| 第3周 | 细化阶段 | 迭代2 | 需求规约、设计模型、用户界面原型、原型演示版 |
| 第4周 | 构建阶段一 | 迭代3 | 信用认领模块详细设计、测试计划、配置管理计划 |
| 第5周 | 构建阶段一 | 迭代3 | 信用认领模块编码与集成、增量版发布 |
| 第6周 | 构建阶段二 | 迭代4 | 保卫处模块详细设计、测试设计 |
| 第7周 | 构建阶段二 | 迭代4 | 保卫处模块编码与集成、增量版发布 |
| 第8周 | 交付阶段 | 迭代5 | 系统测试、测试报告、用户手册 |
| 第9周 | 交付阶段 | 迭代5 | 部署、最终演示、材料归档、项目验收 |

4.2.1.3主要里程碑及其成功标准

| 里程碑 | 目标日期 | 成功标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 第1周 | 选题确认、角色分配完成、WarmSearch可部署运行 |
| 初始计划完成 | 第1周 | 初始软件开发计划通过组内评审 |
| 需求规约完成 | 第3周 | 软件需求规约、用例规约、补充规约通过评审，无重大歧义 |
| 设计模型完成 | 第3周 | 分析设计模型、数据库设计、用户界面原型通过评审 |
| 信用认领模块完成 | 第5周 | 信用分、认领优先级、排行榜功能可运行，通过单元测试 |
| 保卫处模块完成 | 第7周 | 贵重物品标识、审核、凭证核验、台账功能可运行，通过集成测试 |
| 系统测试完成 | 第8周 | 测试报告完成，严重缺陷全部修复 |
| 项目交付 | 第9周 | 部署包可用、用户手册完整、演示通过、材料归档 |

4.2.1.4重要发布点和演示版

第3周：原型演示版，展示需求理解、用例模型和用户界面原型。

第5周：信用认领模块增量版，Alpha内部测试版。

第7周：保卫处贵重物品模块增量版，Beta内部测试版。

第9周：最终演示版，用于课程验收和项目演示。

4.2.2 迭代目标

迭代 1：初始阶段：目标是完成项目启动、选题确认、角色分配、WarmSearch 部署。产出为项目组选题说明、小组成员角色确认说明、初始软件开发计划。

迭代 2：细化阶段：目标是完成需求分析、架构设计、信用认领模块设计、保卫处贵重物品模块设计和用户界面原型。产出为软件需求规约、用例规约、补充规约、分析设计模型、用户界面原型和用户界面说明文档。

迭代 3：构建阶段一：目标是完成信用认领模块开发，并集成到 WarmSearch 原有系统。产出为信用认领模块增量版本。

迭代 4：构建阶段二：目标是完成保卫处贵重物品模块开发，并进行集成测试。产出为保卫处贵重物品模块增量版本和测试报告初稿。

迭代 5：交付阶段：目标是完成系统测试、部署、文档整理和项目演示。产出为测试报告、用户手册、部署包和演示材料。

4.2.3 发布版

| 版本名称 | 发布时机 | 版本类型 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原型演示版 | 第3周 | 演示版 | 用于展示需求理解、用例模型和用户界面原型，不包含完整业务逻辑。 |
| 信用认领模块增量版 | 第5周 | Alpha版 | 在WarmSearch原有功能基础上集成信用认领模块，重点验证信用分、认领优先级和排行榜等功能。 |
| 保卫处贵重物品模块增量版 | 第7周 | Beta版 | 在上一版本基础上集成保卫处贵重物品处理模块，重点验证贵重物品标识、审核、凭证核验和认领台账等功能。 |
| 最终演示版 | 第9周 | 演示版 | 包含信用认领模块、保卫处贵重物品处理模块以及WarmSearch原有基础功能，用于课程验收和项目演示。 |

4.2.4 项目时间表

| 周次 | 阶段 | 迭代 | 主要里程碑与发布点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 初始阶段 | 迭代1 | 项目启动，初始软件开发计划完成 |
| 第2周 | 细化阶段 | 迭代2 | 需求规约初稿完成 |
| 第3周 | 细化阶段 | 迭代2 | 需求规约、设计模型、用户界面原型完成；原型演示版发布 |
| 第4周 | 构建阶段一 | 迭代3 | 信用认领模块详细设计、测试计划、配置管理计划完成 |
| 第5周 | 构建阶段一 | 迭代3 | 信用认领模块完成；信用认领模块增量版发布 |
| 第6周 | 构建阶段二 | 迭代4 | 保卫处贵重物品模块详细设计、测试设计完成 |
| 第7周 | 构建阶段二 | 迭代4 | 保卫处贵重物品模块完成；保卫处模块增量版发布 |
| 第8周 | 交付阶段 | 迭代5 | 系统测试完成，测试报告和用户手册完成 |
| 第9周 | 交付阶段 | 迭代5 | 项目部署完成，最终演示版发布，项目材料归档，项目验收 |

4.2.5 项目资源分配

4.2.5.1 人员配备计划

本项目组共6人，人员角色已确定，分别为：

项目经理：马明昂。需要具备项目计划制定、进度跟踪、任务协调和风险管理能力，熟悉Worktile项目管理工具，了解Git基本操作，能够组织小组会议并撰写项目计划文档。

系统分析员：宁徽。需要具备需求获取、需求分析和用例建模能力，熟练使用Draw.io绘制用例图，了解RUP需求规约模板，能够编写软件需求规约、用例规约和补充规约。

设计师：刘书卿。需要具备面向对象设计能力，熟悉UML类图、序列图和状态图，掌握SpringBoot、Vue、uni-app和MySQL，能够基于WarmSearch进行二次开发设计，并指导编码实现。

测试经理：张子扬。需要具备测试计划制定、测试用例设计和缺陷跟踪能力，熟悉Worktile缺陷管理功能，能够编写测试计划、测试设计和测试报告，组织集成测试和回归测试。

配置经理：姜贺添。需要具备配置管理知识，熟悉Git和GitHub的分支管理、版本标签和基线维护，能够编写配置管理计划，建立配置库并管理代码与文档版本。

界面设计师：徐晓阳。需要具备用户界面设计能力，熟练使用墨刀制作高保真原型，了解PC端和移动端交互规范，能够设计信用认领和保卫处贵重物品处理等新增功能界面，并编写用户手册。

在项目阶段或迭代中，特殊技能需求如下：初始阶段需要WarmSearch部署和环境搭建技能；细化阶段需要UML建模和需求分析技能；构建阶段需要SpringBoot后端开发、Vue前端开发和数据库设计技能；交付阶段需要系统测试、部署和文档整理技能。

4.2.5.2 资源获取计划

项目组成员由课程班级内自由组合产生，目前已确定6人并完成角色分配。人员获取方式为组内协商，角色根据个人特长和课程要求确定。

开发环境由各成员个人电脑提供，操作系统不限，需能够运行Java开发环境、Node.js、MySQL和浏览器。

工具获取方式：Worktile使用免费版；Git和GitHub使用免费账户和公开仓库；Draw.io使用免费在线版；墨刀使用免费版；WarmSearch开源代码从GitHub公开仓库克隆获取。

4.2.5.3 培训计划

第 1 周组织 Git 和 GitHub 使用培训、WarmSearch 技术栈培训、Draw.io建模培训、 Worktile 使用培训、墨刀原型培训和RUP文档模板培训。

4.2.6 预算

本项目无现金预算。主要资源为个人电脑、免费开发工具、GitHub 免费仓库。成本控制主要体现在时间管理上。

4.3 迭代计划

本项目采用 RUP 统一过程，共分为 5 个迭代。初始阶段和细化阶段的近期迭代计划已在本计划 4.2.2 和 4.2.4 中说明。构建阶段和交付阶段的迭代计划将在需求确认后单独编写，并通过引用方式附加。

各迭代计划文档如下：

- 《迭代1计划》：初始阶段，第1周，由项目经理马明昂维护。

- 《迭代2计划》：细化阶段，第2至3周，由系统分析员宁徽和设计师刘书卿共同维护。

- 《迭代3计划》：构建阶段一，第4至5周，由设计师刘书卿维护。

- 《迭代4计划》：构建阶段二，第6至7周，由设计师刘书卿和测试经理张子扬共同维护。

- 《迭代5计划》：交付阶段，第8至9周，由测试经理张子扬和项目经理马明昂共同维护。

上述迭代计划统一存放在配置库 docs/iteration/ 目录下，由配置经理姜贺添纳入配置管理。

4.4 项目监测与控制

4.4.1 需求管理计划

需求管理计划将在详细软件开发计划中通过引用附加。当前要求系统分析员维护需求基线，需求变更需经项目经理和指导老师确认。

4.4.2 进度控制计划

使用 Worktile 跟踪任务进度，每周召开小组例会，对照里程碑检查实际进展。若出现进度偏差，项目经理组织分析原因并调整任务分配或迭代计划。

4.4.3 预算控制计划

本项目无现金预算，主要控制时间成本。项目经理跟踪各角色工作量，避免任务过度集中。

4.4.4 质量控制计划

每个迭代结束后进行内部评审。代码提交前进行自测。测试经理组织编写测试用例并执行。关键模块需经过设计评审和代码走查。文档按照 RUP 模板统一格式。

4.4.5 报告计划

项目组每周提交一次进度简报，内容包括本周完成情况、下周计划、存在问题和风险。阶段结束时提交阶段评审材料。对外报告主要提交给指导老师。

4.4.6 评测计划

评测计划将在详细软件开发计划中通过引用附加。初步安排包括需求评审、设计评审、代码走查、测试评审和项目验收。

4.5 风险管理计划

主要风险包括：WarmSearch 代码理解困难、需求变更频繁、组员进度不一致、开源项目许可证问题、测试时间不足。应对措施为：提前部署和分工阅读代码，及时请教老师；采用迭代开发，及时评审，进行基线控制；使用 Worktile 跟踪任务，定期召开例会；遵守开源协议，在文档中注明来源；测试左移，每个迭代结束后都进行测试。

4.6 收尾计划

项目收尾阶段将完成人员重新分配、项目材料存档、事后检查汇报和最终报告。所有文档、代码和演示材料统一归档，交配置经理保存。

五、技术流程计划

5.1 开发案例

开发案例将在详细软件开发计划中通过引用附加。当前确定采用 RUP 统一过程，以用例驱动、以架构为中心、迭代增量开发。

5.2 方法、工具和技术

项目管理工具采用 Worktile。配置管理工具采用 Git 与 GitHub。建模绘图工具采用 Draw.io。缺陷管理工具采用 Worktile。UI 设计工具采用墨刀。开发语言与框架采用 SpringBoot、Vue、uni-app 和 MySQL，基于 WarmSearch 进行二次开发。

技术标准包括：用例建模指南、设计指南、编程指南、测试指南和用户手册风格指南。这些标准将在详细计划中进一步明确。

5.3 基础设施计划

基础设施计划将在详细软件开发计划中通过引用附加。当前确定使用个人电脑、GitHub 仓库、MySQL 数据库和免费开发工具。

5.4 产品验收计划

产品验收计划将在详细软件开发计划中通过引用附加。初步安排由指导老师进行验收，项目组进行现场演示，演示内容包括信用认领模块和保卫处贵重物品处理模块。

六、支持流程计划

6.1 配置管理计划

配置管理计划将在详细软件开发计划中通过引用附加。初步安排以 WarmSearch 原始代码作为初始基线，使用 Git 进行分支管理，设置 main、develop、feature/credit、feature/security 等分支。配置经理负责建立配置库、打标签和维护基线。

6.2 评估计划

评估计划包括走查、检查和复审。评估将覆盖需求规约、设计模型、代码、测试用例和用户手册。评估计划是对测试计划的补充，但不包括测试计划本身。

6.3 文档计划

文档计划将在详细软件开发计划中通过引用附加。所有文档采用 WORD 或 PDF 格式，按 RUP 模板编写，交配置经理纳入版本管理。

6.4 质量保证计划

质量保证计划将在详细软件开发计划中通过引用附加。初步安排包括迭代评审、代码走查、测试执行和文档检查。

6.5 问题解决计划

问题解决计划将在详细软件开发计划中通过引用附加。项目组使用 Worktile 记录和跟踪问题，重大问题提交指导老师协调。

6.6 分包商管理计划

本项目无分包商。

6.7 流程改进计划

流程改进计划将在详细软件开发计划中通过引用附加。项目组将在每个迭代结束后总结过程问题，并在下一个迭代中改进。